软件工程 · 课程大作业

桌面效率助手

产品计划书

Windows 平台轻量悬浮桌面效率工具

目标平台　Windows 桌面

目标用户　在校大学生

技术　栈　Python · PyQt5 / PySide6 · SQLite

小组成员　彭靖轩（组长）、邵博凯、孔世豪

G06 小组

2026 年 9 月

文档版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-30 | 彭靖轩 | 初稿，随项目计划提交（对应里程碑 M1） |
| V0.2 | 2026-10-15 | 全组 | 按 10/14 项目计划评审意见修订：4.4 进度可行性补充与课程计划逐周对照，第 8 章风险措施落实到责任人 |
| V0.3 | 2026-10-18 | 彭靖轩 | 依据 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》完善结构：新增术语与缩略语、量化绩效评价标准，补全进度甘特图与组内互评表 |
| V0.4 | 2026-10-25 | 彭靖轩 | 7.1 预算补充：AI 开发辅助工具采用免费版（豆包），直接成本仍为 0 元 |

目　录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 产品概述	1

1.4 目标用户	2

1.5 项目目标	2

1.6 术语与缩略语	2

2 产品功能规划	2

2.1 功能总体架构	2

2.2 剪贴板历史记录	3

2.3 任务清单	3

2.4 文件快速检索	3

2.5 课表	3

2.6 消息提醒窗	3

2.7 功能边界与约束汇总	3

3 技术方案	4

3.1 技术栈选型	4

3.2 系统总体结构	4

3.3 关键技术	4

4 可行性分析	5

4.1 技术可行性	5

4.2 经济可行性	5

4.3 操作可行性	5

4.4 进度可行性与风险	5

5 实施计划	5

5.1 工作分解结构	5

5.2 里程碑计划	6

5.3 进度安排	6

5.4 与课程教学计划的对照	7

6 团队组织与分工	7

7 计划保障机制	7

7.1 预算	7

7.2 配置管理	7

7.3 会议制度	8

7.4 绩效评价	8

8 风险分析与应对	8

9 参考文献	8

附录 A　软件工程课程计划与里程碑	8

附录 B　组内互评表	9

附录 C　小组联系方式	10

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本计划书是“桌面效率助手”项目在软件工程课程框架下的纲领性文件，用于明确产品定位、功能范围、技术方案、可行性结论、实施进度、团队分工与计划保障机制，统一全组对项目目标与交付要求的认识，并作为各阶段评审、进度检查与成果验收的基线。

本计划书随项目推进滚动修订，评审通过后基线化，后续变更须记录。

## 1.2 项目背景

大学生日常学习高度依赖个人电脑：复制粘贴资料、记录待办与作业截止时间、查找散落文件、确认课程时间地点、等待各类提醒等操作高频发生。这些操作分散在多个软件和系统入口中，容易出现复制内容被新内容覆盖、截止时间遗漏、文件检索缓慢、课程信息反复确认等问题。现有工具或功能分散，或需要联网注册，缺少一款面向校园场景、轻量常驻、数据本地保存的整合型桌面工具。

本项目是软件工程课程大作业，由 G06 小组按照软件工程规范流程，依次完成需求、设计、实现、测试与总结。在此背景下，小组提出“桌面效率助手”这一 Windows 平台轻量悬浮桌面效率工具。

## 1.3 产品概述

桌面效率助手是面向在校大学生的 Windows 悬浮效率工具。产品以一个常驻桌面的悬浮工具条为统一入口，集成剪贴板历史、任务清单、文件检索、课表、消息提醒窗五大功能模块，覆盖大学生高频桌面操作与校园场景；全部数据本地存储，不上传网络。产品遵循“功能可用优先、体验打磨后置”的原则，首期聚焦五大功能模块稳定可用，再逐步打磨交互体验。

## 1.4 目标用户

目标用户为在校大学生，使用环境为个人 Windows 电脑。产品免注册、免登录，安装后即可使用，对用户的技术背景无特殊要求；交互采用“悬浮工具条 + 面板弹出”的直观形式，学习成本低，常驻后台不打扰。

## 1.5 项目目标

功能目标：五大功能模块稳定可用，覆盖大学生日常场景。

质量目标：界面简洁、响应及时、资源占用低，常驻不打扰。

隐私目标：剪贴板、任务、课表数据全部本地 SQLite 保存。

过程目标：按软件工程流程交付需求、设计、测试与项目报告。

## 1.6 术语与缩略语

为便于阅读与评审统一，本文档涉及的主要术语与缩略语说明如下。

基线：评审通过后冻结的计划或文档版本，后续变更须记录。

里程碑（M1–M7）：各阶段成果的评审检查点，计划见表 5；

PyInstaller：将 Python 程序打包为独立可执行文件的工具；

openpyxl：Python 的 Excel（.xlsx）文件读写库；

SQLite：嵌入式单文件关系数据库，零配置、免安装；

Qt / PyQt5 / PySide6：跨平台桌面界面开发框架，PySide6 为 Qt 官方 LGPL 许可绑定；

SRS（Software Requirements Specification）：软件需求规格说明书；

WBS（Work Breakdown Structure）：工作分解结构，将项目逐层分解为可管理的任务单元；

# 2 产品功能规划

## 2.1 功能总体架构

产品以悬浮工具条（主窗体）为统一入口，通过面板弹出方式进入五大功能模块；各模块共享本地 SQLite 数据库，模块之间低耦合，可独立开发与测试。五大功能模块及约束边界一览见表1。

表1　五大功能模块一览

| 序号 | 功能模块 | 核心功能 | 约束与边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 剪贴板历史记录 | 后台监听自动保存文本剪贴；列表展示、关键词搜索、点击一键粘贴；常用文本收藏、过期记录自动清理 | 仅处理文本剪贴内容；本地 SQLite 保存，不上传网络 |
| 02 | 任务清单 | 新建、编辑、勾选完成与删除待办任务；按完成状态查看；与提醒窗联动，设置截止时间后到点自动弹窗提示 | 提醒由本地数据驱动，不接入外部消息源 |
| 03 | 文件快速检索 | 对指定目录建立简易本地文件索引；按文件后缀、修改时间筛选；一键打开文件或所在文件夹 | 手动刷新索引，不做实时后台索引，降低 CPU 占用 |
| 04 | 课表 | 周视图管理课程名称、时间、地点，支持单双周设置；支持教务系统导出的 Excel 课表一键导入 | 手工录入 + 文件导入双通道，不接入教务系统账号 |
| 05 | 消息提醒窗 | 定时扫描本地课表与任务清单数据，到点弹出无边框置顶提醒窗，提供上下课提醒、作业截止提醒 | 仅本地数据驱动，不接入外部消息源，不联网 |

## 2.2 剪贴板历史记录

后台监听剪贴板并自动保存文本剪贴内容；以列表形式展示历史记录，支持关键词搜索，点击记录即可一键粘贴；支持将常用文本收藏，过期记录自动清理。

约束：仅处理文本剪贴内容，不处理图片与文件；记录以本地 SQLite 保存，不上传网络。

## 2.3 任务清单

支持新建、编辑、勾选完成与删除待办任务，可按完成状态查看任务；与消息提醒窗联动，为任务设置截止时间后，到点自动弹窗提示。

## 2.4 文件快速检索

对用户指定目录建立简易本地文件索引，支持按文件后缀、修改时间筛选，可一键打开文件或打开文件所在文件夹。

约束：采用手动刷新索引方式，不做实时后台索引，以降低 CPU 占用。

## 2.5 课表

以周视图管理课程，记录课程名称、上课时间与上课地点，支持单双周设置；支持从教务系统导出的 Excel 课表文件一键导入。

约束：提供手工录入与文件导入双通道，不接入教务系统账号。

## 2.6 消息提醒窗

定时扫描本地课表与任务清单数据，到点弹出无边框置顶提醒窗，提供上下课提醒、作业截止提醒。

约束：仅由本地数据驱动，不接入外部消息源，不联网。

## 2.7 功能边界与约束汇总

产品定位为单机本地工具，不设账号体系，不产生任何网络数据上传。首期约束包括：剪贴板仅处理文本，文件索引采用手动刷新，课表不接入教务系统账号，提醒不接入外部消息源。上述约束以降低资源占用、保护用户隐私、控制首期开发范围为目的，后续版本可视使用反馈再行扩展。

# 3 技术方案

## 3.1 技术栈选型

产品采用轻量本地技术栈，开发语言、界面框架、数据存储与运行平台选型见表2，全部组件均为成熟开源方案。

表2　技术栈选型

| 层次 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python | 生态成熟，桌面 GUI 开发效率高 |
| 界面框架 | PyQt5 / PySide6 | 对悬浮窗、置顶、拖拽与面板弹出有成熟支持 |
| 数据存储 | SQLite | 嵌入式零配置，本地单文件即数据库，隐私友好 |
| 运行平台 | Windows | 打包为桌面可执行程序，具体打包方案（如 PyInstaller）在开发阶段确定 |

## 3.2 系统总体结构

系统总体结构分为三层：悬浮工具条（主窗体）作为常驻入口，五大功能模块负责各自业务逻辑，SQLite 本地数据库统一存储剪贴板、任务、文件索引与课表数据，如图1所示。

悬浮工具条（主窗体）

▼

| 剪贴板 | 任务清单 | 文件检索 | 课表 | 提醒窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▼

SQLite 本地数据库（本地单文件存储，不上传网络）

图1　系统总体结构（示意）

## 3.3 关键技术

五大功能依赖的关键技术均有成熟实现方案，关键技术与实现方式见表3。

表3　关键技术与实现方式

| 关键技术 | 实现方式 | 可行性说明 |
| --- | --- | --- |
| 剪贴板后台监听 | QClipboard | 事件驱动捕获文本剪贴，官方接口稳定 |
| 无边框置顶悬浮窗 | Qt 窗口标志 | Frameless + TopHint 成熟方案，拖拽与弹出支持好 |
| 本地数据存储 | SQLite | 嵌入式单文件数据库，零配置、事务安全 |
| Excel 课表导入 | openpyxl | 解析本校教务系统固定模板导出文件，保留容错处理 |
| 到点扫描提醒 | QTimer 定时驱动 | 扫描本地课表与任务数据，弹出无边框置顶提醒窗 |

# 4 可行性分析

## 4.1 技术可行性

表3所列五项关键技术均为成熟方案，具备官方或社区稳定接口，无需自研底层能力；小组成员具备 Python 编程基础，可在课程周期内完成学习与开发，技术风险可控。本项目面向单一学校（本校），课表 Excel 导入仅适配本校教务系统固定模板，格式统一、实现难度低，同时保留容错处理，已在风险分析中列出应对措施。

## 4.2 经济可行性

全开源技术栈（Python / Qt / SQLite / PyInstaller），授权成本为 0 元；使用个人电脑即可完成开发与运行，无需额外硬件投入。

## 4.3 操作可行性

产品免注册、免登录，数据全部本地存储；“悬浮工具条 + 面板弹出”的交互直观明确，学习成本低，常驻后台不打扰，符合目标用户的使用习惯。

## 4.4 进度可行性与风险

五大功能模块耦合度低、可并行开发，三人人力可以覆盖；课程周期划分为七个阶段并设置里程碑评审。主要风险为课表 Excel 解析异常与多模块联调，应对方式为里程碑评审加预留缓冲，详见第 5 章与第 8 章。本章为初稿，随项目推进滚动修订。

# 5 实施计划

## 5.1 工作分解结构

项目按课程周期划分为七个阶段，各阶段关键任务、交付物、负责人与时间安排见表4（W1 对应 2026 年 9 月 14 日所在周）。

表4　项目工作分解结构（WBS）

| 阶段 | 关键任务 | 交付物 | 负责人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划 | 编制项目计划、评审与修订 | 项目计划及 PPT | 全组 · 彭靖轩牵头 | W1–W5 |
| 可行性研究 | 关键技术论证与风险分析 | 可行性分析报告 | 彭靖轩 | W6 |
| 需求分析 | SRS 编制、需求评审与修订 | 需求说明 SRS | 全组 · 邵博凯牵头 | W7–W8 |
| 总体与详细设计 | 架构 / 界面 / 数据库设计、修订 | 总体与详细设计报告 | 全组 · 孔世豪牵头 | W9–W11 |
| 实现 | 五大模块编码、测试用例设计 | 代码清单与翻转 PPT2 | 按模块分工 | W12 |
| 系统测试 | 系统测试、评审与修订 | 系统测试报告 | 邵博凯牵头 | W13–W14 |
| 总结与总评 | 总结报告、总评审 PPT | 项目总结报告 | 全组 | W15–W16 |

## 5.2 里程碑计划

全项目设置七个里程碑，作为各阶段成果检查点，具体日期见表5。

表5　里程碑计划

| 里程碑 | 日期 | 所在周次 | 标志成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目计划 | 10 月 11 日 | W5 | 项目计划定稿并提交评审 |
| M2 需求说明 | 11 月 1 日 | W8 | 需求说明 SRS 定稿 |
| M3 设计评审 | 11 月 29 日 | W11 | 总体与详细设计评审 |
| M4 实现完成 | 12 月 6 日 | W12 | 五大模块编码完成 |
| M5 测试报告 | 12 月 13 日 | W14 | 系统测试报告完成 |
| M6 项目总结 | 1 月 3 日 | W16 | 项目总结报告完成 |
| M7 终评 | 1 月 10 日 | W17 | 总评审与课程收尾 |

## 5.3 进度安排

项目进度按周安排，周次与日期对照及各阶段进度条见图2。W17（1 月 4 日至 1 月 10 日）为课程终评与收尾缓冲周。

| 阶段 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 | 12/28 | 1/4 |
| 项目计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可行性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体与详细设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结与总评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里程碑 |  |  |  |  | ◆ |  |  | ◆ |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ◆ | ◆ |

图2　项目进度甘特图（W1 = 2026 年 9 月 14 日）

## 5.4 与课程教学计划的对照

小组阶段安排与软件工程课程教学计划逐周对齐：课程 9 月 16 日布置作业并分组，9 月 23 日提交项目介绍，9 月 30 日提交项目计划，10 月 14 日进行项目计划评审；此后按可行性研究、需求分析与评审、总体设计、详细设计与设计评审、实现、测试与评审、总结与总评的顺序推进，至 1 月 6 日课程收尾。小组内部里程碑原则上不晚于对应课程评审节点并适当提前，以预留修改缓冲。完整课程计划与里程碑见附录 A。

# 6 团队组织与分工

项目由三人协作完成，功能模块责任到人，文档与评审由全组共同承担，具体分工见表6。

表6　团队成员分工

| 成员 | 主要负责功能 | 协同工作 |
| --- | --- | --- |
| 彭靖轩（组长） | 剪贴板历史记录、消息提醒窗 | 系统集成与进度把控 |
| 邵博凯 | 任务清单、课表 | 测试用例设计与执行 |
| 孔世豪 | 文件快速检索 | 界面整合、文档与报告撰写 |

注：分工为拟定方案，可视实际进度与成员特长调整。

# 7 计划保障机制

## 7.1 预算

经济成本为 0 元：采用全开源技术栈，无授权费用与硬件投入；AI 开发辅助工具采用豆包免费版，不产生订阅费用。工时预算约 300 人时（3 人 × 约 17 周 × 每周约 6 小时，合计约 306 人时，按 300 人时估算），其中设计与编码阶段约占六成，期末前预留缓冲。

## 7.2 配置管理

使用 Git 统一托管代码与文档，阶段成果打 tag 存档（如 v0.1 需求、v0.2 设计等）；需求与设计文档版本化管理，评审通过后基线化，变更须记录。

## 7.3 会议制度

每周召开例会一次，输出会议纪要，记录决议、待办、责任人与截止时间；里程碑评审会对照计划检查偏差并滚动调整，必要时重排任务。

## 7.4 绩效评价

每个里程碑按任务完成度、责任心、协作沟通、技术贡献四个维度进行组内互评；评价结果作为后续任务再分配与工作量调整的依据。

四个维度按百分制评分，并按权重加权计算综合得分，具体维度、权重与评分要点见表 8。

表8　绩效评价维度、权重与评分标准

| 评价维度 | 权重 | 评分要点（百分制） |
| --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 35% | 里程碑任务按时交付率与完成质量 |
| 责任心 | 25% | 投入稳定性、主动补位与问题跟进 |
| 协作沟通 | 20% | 例会参与情况、响应及时性、文档同步 |
| 技术贡献 | 20% | 技术方案、代码产出与关键问题解决 |

注：综合得分 = Σ（维度得分 × 权重）；每里程碑组内互评一次，评价结果作为后续任务再分配与工作量调整的依据。

# 8 风险分析与应对

结合可行性分析与项目特点，识别主要风险并制定应对措施，见表7。

表7　风险登记与应对措施

| 风险项 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 课表 Excel 解析异常 | 教务系统导出文件可能存在合并单元格、空行或空列，个别情况下导致解析失败或字段错位 | 使用 openpyxl 做容错解析，导入时校验字段并给出异常提示；提供导入格式说明与示例；保留手工录入通道兜底 |
| 多模块联调 | 共享数据库与悬浮窗交互可能出现接口不一致 | 设计阶段先行约定模块接口；尽早开展集成；在里程碑评审中专项检查 |
| 实现阶段工期集中 | 编码集中在 W12，单周压力较大 | 模块低耦合并行开发；设计阶段完成关键接口与原型；利用前后阶段缓冲 |
| 成员投入波动 | 课程考试等可能造成投入不足、任务延期 | 每周例会跟踪进度；任务按特长再分配；以绩效互评促进投入 |
| 本地数据安全 | 剪贴板、任务等数据涉及个人隐私 | 全部数据本地 SQLite 存储，不联网、不上传；不采集任何用户数据 |

# 9 参考文献

[1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[2] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论（第6版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.

[3] Riverbank Computing. PyQt5 Reference Guide[EB/OL]. https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/.

[4] The Qt Company. Qt for Python (PySide6) Documentation[EB/OL]. https://doc.qt.io/qtforpython/.

[5] SQLite Consortium. SQLite Documentation[EB/OL]. https://www.sqlite.org/docs.html.

[6] openpyxl Documentation[EB/OL]. https://openpyxl.readthedocs.io/.

# 附录 A　软件工程课程计划与里程碑

课程教学计划（每周教学时数 2+2，共 16 周、合计 64 学时）及对应课程里程碑见表9，本项目阶段安排以此为外部进度基准。

表9　课程教学计划与里程碑

| 序号 | 时间 | 教学内容 | 教学时数 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 月 16 日 | 课程介绍、课程作业介绍 | 2+2 | 学生分组信息，课程作业选择 |
| 2 | 9 月 23 日 | 第 1 章 软件工程学概述 | 2+2 | 提交预备作业，项目介绍及 PPT |
| 3 | 9 月 30 日 | 第 13 章 软件项目管理 | 2+2 | 项目计划及 PPT |
| 4 | 10 月 14 日 | 项目计划评审 | 2+2 | 项目计划修订 |
| 5 | 10 月 21 日 | 第 2 章 可行性研究 | 2+2 | 可行性分析报告 |
| 6 | 10 月 28 日 | 第 3 章 需求分析；第 4 章 形式化说明技术 | 2+2 | 需求说明 SRS，需求评审 PPT |
| 7 | 11 月 4 日 | 项目需求评审 | 2+2 | SRS 修订 |
| 8 | 11 月 11 日 | 第 5 章 总体设计 + 期中考试 | 2+2 | 总体设计报告 |
| 9 | 11 月 18 日 | 第 6 章 详细设计 | 2+2 | 详细设计报告 |
| 10 | 11 月 25 日 | 项目设计评审 | 2+2 | 总体设计及详细设计修订 + 翻转 PPT1 |
| 11 | 12 月 2 日 | 第 7 章 实现 + 翻转 1 | 2+2 | 代码清单 + 测试用例 + 翻转 PPT2 |
| 12 | 12 月 9 日 | 第 8 章 维护 + 翻转 2 | 2+2 | 系统测试报告 |
| 13 | 12 月 16 日 | 项目测试评审 | 2+2 | 测试报告修订 |
| 14 | 12 月 23 日 | 第 9 章 面向对象方法学引论 | 2+2 | — |
| 15 | 12 月 30 日 | 第 10–12 章 面向对象分析、设计、实现 | 2+2 | 项目总结报告，总评审 PPT |
| 16 | 1 月 6 日 | 课程总结 / 总复习 | 2+2 | 课程收尾——课程作业评审 |

# 附录 B　组内互评表

组内互评于答辩前填写，评价维度为任务完成度、责任心、协作沟通、技术贡献，见表10。M1（计划）阶段已按表 8 权重完成一次阶段性互评，结果填入表 10；此后各里程碑滚动复评、持续更新。

表10　组内互评表

| 成员 | 主要贡献 | 组内评价 |
| --- | --- | --- |
| 彭靖轩 | 计划书主编、项目 PPT 终稿、可行性研究牵头、系统集成与进度把控 | 完成度 96 · 责任心 96 · 协作 95 · 技术 94 ｜ 综合 95.6 |
| 邵博凯 | 里程碑与课程计划逐周核对、Git 仓库搭建与 v0.1 基线建立、测试用例设计准备 | 完成度 95 · 责任心 95 · 协作 94 · 技术 93 ｜ 综合 94.6 |
| 孔世豪 | 2 次会议纪要与汇报分工、Project 甘特图维护、界面整合与文档撰写 | 完成度 95 · 责任心 94 · 协作 95 · 技术 93 ｜ 综合 94.4 |

# 附录 C　小组联系方式

课程：软件工程（杭州城市学院）

小组：G06 小组

彭靖轩（组长）：32401206@stu.hzcu.edu.cn

邵博凯：32401207@stu.hzcu.edu.cn

孔世豪：32401202@stu.hzcu.edu.cn