## Slide 1
软件工程 · 课程大作业
G06 小组项目
2026 年 10 月
PROJECT PLAN
桌面效率助手
Windows 平台轻量悬浮桌面效率工具
目标平台 Windows 桌面
目标用户 在校大学生
技术栈 Python · PyQt5 / PySide6 · SQLite
小组成员 彭靖轩（组长） 邵博凯 孔世豪

## Slide 2
目录
桌面效率助手 · 项目介绍
01 · 项目总目标
02 · 核心功能
03 · 技术方案
04 · 可行性分析（初稿）
05 · 项目计划
06 · 计划保障
07 · 组员分工
08 · 团队会议纪要
09 · 组员评价

## Slide 3
01 · 项目总目标
一个悬浮工具条，管好大学生活的五件事
总目标
面向在校大学生的 Windows 悬浮效率工具：以剪贴板历史、任务清单、文件检索、课表、消息提醒窗五大功能模块，覆盖高频操作与校园场景，全部数据本地存储、不上传网络。
功能目标
五大功能模块稳定可用，覆盖大学生日常场景
质量目标
界面简洁、响应及时、资源占用低，常驻不打扰
隐私目标
剪贴板、任务、课表数据全部本地 SQLite 保存
过程目标
按软件工程流程交付需求、设计、测试与项目报告
桌面效率助手 · 项目介绍
03

## Slide 4
02 · 核心功能
五大功能模块：
01
剪贴板历史记录
后台监听自动保存文本剪贴；列表展示、关键词搜索、点击一键粘贴；常用文本收藏、过期记录自动清理。
约束：仅处理文本剪贴内容；本地 SQLite 保存，不上传网络。
02
任务清单
新建、编辑、勾选完成与删除待办任务；支持按完成状态查看任务。
与提醒窗联动：设置截止时间后，到点自动弹窗提示。
03
文件快速检索
指定目录建立简易本地文件索引；按文件后缀、修改时间筛选；一键打开文件或所在文件夹。
约束：手动刷新索引，不做实时后台索引，降低 CPU 占用。
04
课表
周视图管理课程：课程名称、时间、地点，支持单双周设置；支持从教务系统导出的 Excel 课表文件一键导入。
约束：手工录入 + 文件导入双通道，不接入教务系统账号。
05
消息提醒窗
定时扫描本地课表与任务清单数据，到点弹出无边框置顶提醒窗：上下课提醒、作业截止提醒。
约束：仅本地数据驱动，不接入外部消息源，不联网。
桌面效率助手 · 项目介绍
04

## Slide 5
03 · 技术方案
轻量本地技术栈：Python + Qt + SQLite
开发语言 —— Python
生态成熟，桌面 GUI 开发效率高
界面框架 —— PyQt5 / PySide6
悬浮窗、置顶、拖拽与面板弹出的成熟支持
数据存储 —— SQLite
嵌入式零配置，本地单文件即数据库，隐私友好
运行平台 —— Windows
打包为桌面可执行程序，具体方案开发阶段确定
悬浮工具条（主窗体）
剪贴板
任务清单
文件检索
课表
提醒窗
SQLite 本地数据库
图 1 系统总体结构（示意）
五大功能模块均基于本地 SQLite 数据存储
桌面效率助手 · 项目介绍
05

## Slide 6
04 · 可行性分析（初稿）
关键技术成熟可控，本地实现可行
技术可行性（关键技术分析）
剪贴板后台监听 —— QClipboard
事件驱动捕获文本剪贴，官方接口稳定
无边框置顶悬浮窗 —— Qt 窗口标志
Frameless + TopHint 成熟方案，拖拽与弹出支持好
本地数据存储 —— SQLite
嵌入式单文件数据库，零配置、事务安全
Excel 课表导入 —— openpyxl
解析教务系统导出文件，对格式差异做容错处理
到点扫描提醒 —— QTimer 定时驱动
扫描本地课表与任务数据，弹出无边框置顶提醒窗
经济可行性
全开源技术栈（Python / Qt / SQLite / PyInstaller），授权成本 0 元；个人 PC 即可开发与运行，无额外硬件投入。
操作可行性
免注册、免登录，数据全部本地存储；「悬浮工具条 + 面板弹出」交互直观，学习成本低，常驻不打扰。
进度可行性与风险
五大模块耦合低、可并行开发，三人人力可覆盖；主要风险为课表 Excel 格式差异与多模块联调，应对：里程碑评审 + 预留缓冲。
本页为初稿，随项目推进滚动修订。
桌面效率助手 · 项目介绍
06
法律可行性
第三方库遵循开源许可（PyQt5 GPL / PySide6 LGPL，对外发布优先选用 PySide6）；数据本地存储、不联网、不采集个人信息，符合个保法最小必要原则。

## Slide 7
05 · 项目计划
七阶段滚动交付
阶段 | 关键任务 | 交付物 | 负责人 | 时间
项目计划 | 编制项目计划、评审与修订 | 项目计划及 PPT | 全组 · 彭靖轩牵头 | W1–W5
可行性研究 | 关键技术论证与风险分析 | 可行性分析报告 | 彭靖轩 | W6
需求分析 | SRS 编制、需求评审与修订 | 需求说明 SRS | 全组 · 邵博凯牵头 | W7–W8
总体与详细设计 | 架构 / 界面 / 数据库设计、修订 | 总体与详细设计报告 | 全组 · 孔世豪牵头 | W9–W10
实现 | 五大模块编码、测试用例设计 | 代码清单与翻转 PPT2 | 按模块分工 | W11
系统测试 | 系统测试、评审与修订 | 系统测试报告 | 邵博凯牵头 | W12–W14
总结与总评 | 总结报告、总评审 PPT | 项目总结报告 | 全组 | W15–W16
甘特图（W1 = 9/14，与 Project 计划一致）
里程碑：10/11 计划 · 11/1 SRS · 11/22 设计评审 · 11/29 实现 · 12/6 测试报告 · 12/27 总结 · 1/3 终评
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
项目计划
可行性研究
需求分析
总体与详细设计
实现
系统测试
总结与总评
桌面效率助手 · 项目介绍
07

## Slide 8
06 · 计划保障
四项机制：预算、配置、会议、绩效
预算
经济成本 0 元：全开源技术栈，无授权与硬件投入；工时预算约 300 人时（3 人 × 约 17 周 × 每周约 6 小时），设计与编码阶段占约六成，期末前预留缓冲。
配置管理
需求与设计文档版本化，评审通过后基线化，变更需记录。
会议制度
每周例会一次，输出会议纪要（决议、待办、责任人、截止时间）；已召开 2 次（10/8、10/15）并归档。里程碑评审会对照计划检查偏差并滚动调整，必要时重排任务。
绩效评价
每个里程碑按完成度、责任心、协作沟通、技术贡献四个维度组内互评；评价结果作为后续任务再分配与工作量调整的依据。
桌面效率助手 · 项目介绍
08

## Slide 9
07 · 组员分工
三人协作：功能到人，文档到组
成员 | 主要负责功能 | 协同工作
彭靖轩（组长） | 剪贴板历史记录、消息提醒窗 | 系统集成与进度把控
邵博凯 | 任务清单、课表 | 测试用例设计与执行
孔世豪 | 文件快速检索 | 界面整合、文档与报告撰写
注：分工为拟定方案，可视实际进度与成员特长调整。
桌面效率助手 · 项目介绍
09

## Slide 10
08 · 团队会议纪要
每周四例会 · 已召开 2 次
第 1 次（10/8）计划定稿：通过计划书全部内容，锁定五大功能边界与 7 项里程碑，PPT 定稿并明确汇报分工 ｜ 第 2 次（10/15）评审修订：按 10/14 评审意见细化进度、风险落实到责任人，启动可行性研究（W6），Git 仓库建立 v0.1 基线；两次例会均输出完整纪要（决议 / 待办 / 责任人 / 截止时间）并归档，下次例会 10/22。
桌面效率助手 · 项目介绍
10

## Slide 11
09 · 组员评价
组内互评 · M1 计划阶段（量化评分）
评价维度：任务完成度（35%）· 责任心（25%）· 协作沟通（20%）· 技术贡献（20%），百分制加权
成员 | 主要贡献 | 组内评价
彭靖轩 | 计划书主编、PPT 终稿、可行性牵头、进度把控 | 96 · 96 · 95 · 94 ｜ 综合 95.4
邵博凯 | 里程碑核对、Git 仓库与 v0.1 基线、测试准备 | 95 · 95 · 94 · 93 ｜ 综合 94.4
孔世豪 | 会议纪要 ×2、Project 甘特图、界面整合 | 95 · 94 · 95 · 93 ｜ 综合 94.4
桌面效率助手 · 项目介绍
11

## Slide 12
桌面效率助手 · 软件工程课程项目
G06 小组
(组长) 彭靖轩 32401206@stu.hzcu.edu.cn
邵博凯 32401207@stu.hzcu.edu.cn
孔世豪 32401202@stu.hzcu.edu.cn